## matrice
Nature de risque | Description | Gravité 1-4 | Probabilité | Actions préventives | Actions correctrices
Surcharge traffic | Dans le cas ou il y aurait une surcharge d'utilisateur sur les serveurs alloué à les recevoirs. | 3 | 30% | Test de monter en charge, avoir suffisament de RAM. | Eteindre le serveur et rajouter de la RAM pour pouvoir héberger le traffic.
Crash du serveur | Le serveur hébergeant la base de donnée crash ce qui entraine des pertes de donées possible | 4 | 20% | Mise en place de backup automatique et de manière régulière. | Faire un backup.
Erreur de conception | Bug bloquant dû à une erreur de conception ou d'écriture de programme | 4 | 70% | Faire des phases de test poussées. | Possédé un service de maintenance.
Virus | Un des employé fait une mauvaise manipulation et se retrouve avec son poste de travail infecté. | 2 | 50% | Mettre en garde les utilisateurs (Chartre), utiliser des connections sécurisées, ne pas ouvrir les mails frauduleux, télécharger un antivirus. | Débrancher l'ordinateur et le donner à un professionnel
Faille dans le développement | Faiblesse dans les controles, manque de rigeur dans le développement, faiblesse cryptographique. | 3 | 60% | Faire régulièrement des tests d'intrusion, des revues de codes et de logique. S'assurer de séances de tests de la sécurité avant la mise en production. | Payer un développeur pour renforcer la sécurité.
Incident grave dû à l'environnement | Incendie / Foudroiement / Innondation | 4 | 10% | Sécurisé les locaux et la localisation de l'espace informatique dans ces locaux. | Tout débrancher et sécuriser le materiel. Faire un backup en cas de perte de données.
Bug logiciel/progiciel | Bug bloquant dans un logiciel système ou un progiciel | 2 | 30% | Vérifier l'intégrité des fichiers et programmes utilisés par l'application et le site web. | Contacter la maintenance. Revenir à la version précédente.
Plugin hacké | Plugin non mis à jour peux se trouver obselète et créer une faille dans le site. | 3 | 40%
technique | On livre un logiciel au client mais il ne sait pas l'utiliser